高雄市林園區金潭國民小學 中長程教育發展計畫 期 程 （103年1月至106年12月）

高雄市林園區金潭國民小學 103-106年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 |  |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 訓導（學務）主任 | 總務主任 |  |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 輔導主任 |  |  |

中華民國102年  6 月  17  日

高雄市林園區金潭國民小學103-106年度中長程教育發展計畫目錄

103-106年中長程教育發展計畫摘要表------------------------4

- 計畫緣起 -------------------------------------------------------6

- 依據-----------------------------------------------------------6

- 未來環境預測-----------------------------------------------6

貳、學校背景與分析------------------------------------------------7

- 學校基本資料-----------------------------------------------7

- 學校願景與目標--------------------------------------------8

- 學校SWOT分析----------------------------------------------9

参、計畫發展與執行-----------------------------------------------15

- 計畫原則----------------------------------------------------15

- 計畫目標----------------------------------------------------15

- 執行策略與內容-------------------------------------------16

- 經費需求----------------------------------------------------20

肆、預期效益--------------------------------------------------------23

伍、自評及檢核-----------------------------------------------------28

附件

- 校園規劃平面圖---------------------------------------------35

- 學校基本資料表---------------------------------------------38

高雄市林園區金潭國民小學

103-106年度中長程教育發展計畫摘要表

| 學校名稱 | 高雄市林園區金潭國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫依據 | (一)教育經費編列與管理法第12條。 (二)高雄市政府教育局102年6月6日高市教小字第10233568300號函。 |  |  |  |
| 政策目標 | 一、針對國民教育發展，配合學校實際需要整建修繕校舍、整建風雨球場更新教學設備、改善學校環境。 二、注重德、智、體、群、美五育均衡發展，培育健全的國民。 三、推展適性及性別平等教育，建立和諧校園倫理，進而培育樂觀進 取好國民。 |  |  |  |
| 計畫目標 | 1.善用機會，強化優勢，發展學校特色：體育與鄉土自然探索活動、 辦理教師專業發展評鑑、規劃良好的教學場域與學習情境、開放學 校空間，邀請家長與志工參與學校活動、弱勢扶助與學生補救教 學、增進社區與家長職能。 2.運用機會與優勢，轉化劣勢：凝聚與整合社區外在資源、善用教育 資源拓展學生學習空間、引進優秀人才，協助學生多元學習、 引進各項實驗方案，強化學生學習成效、提供親師生多元溝通管 道。 3.運用機會、優勢，減低威脅：結合社區熱心人士，營造美綠化環境 、辦理新校舍重建工程、因材施教，提供特殊需求學生學習機會、 幸福學校，鼓勵教師重新學習、暢通親師生多元管道，鼓勵家長參 與各項活動。 4.善用策略，扭轉劣勢與威脅：加強校園安全與環境管理、整合 鄰近學校，共同提升辦學績效與資源共享、積極申請經費資源，改 善學校硬體設備、重視內部管理，做好節流工作、善用校園公共空 間，使家長了解學生在校學習狀況、積極整合地方資源，行銷學校特色。 |  |  |  |
| 執行期程 | 自103年1月1日起至106年12月31日止 |  |  |  |
| 總經費需求 | 年度 | 資本門 | 經常門 | 合計 |
| 41,405 | 103年 | 41,000 | 405 | 41,405 |
| 43,292 | 104年 | 42,887 | 405 | 43,292 |
| 2,900 | 105年 | 2,500 | 400 | 2,900 |
| 6,400 | 106年 | 6,000 | 400 | 6,400 |
| 93,997 | 合計 | 92,387 | 1,610 | 93,997 |

製表：張晃賓

高雄市林園區金潭國民小學103-106年中程教育發展計畫

102年 6 月 18 日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

本校位於高雄市林園區中厝里金潭路，緊鄰駱駝山、清水巖、鳳山水庫等名勝，自然環境優美，文史資料豐富。

學區內多屬早期開發社區，近年來雖受少子化影響，但學校近年發展各項特色課程於活動，深獲家長認同，學生逐年回流。猶以本校棒球隊於99學年度榮獲教育部全國軟式少棒賽冠軍。100學年度更榮獲亞太區少棒賽冠軍、代表國家參加美國威廉波特少棒賽。且球隊選手多從莫拉克風災地區轉入就讀，平均轉入學生達40人。102年再獲全國硬式棒球聯賽季軍，棒球已經成為學校重要的發展特色。

本校所北棟樓與南棟樓教室皆屬老背少型態，加強磚造結構，短柱嚴重。校舍使用超過使用年限，有必要全面更新，且本校現有校內動線限於對外聯絡道路窄小、及早期建校時動線規劃不良、每日教學物資運送與午餐送菜車輛皆由軍方管制區進出並穿越學生活動區域，極度危險。且目前校園停車空間為軍事用地，隨時有被軍方收回更易造成校園安全事件。

於是本校在101年提出南棟樓、北棟樓校舍改建工程先期計劃書，獲得高市政府的核准，將在103及104年動工興建。

在校務經營方面，本校獲99年教育部評鑑品德教育的推展績優學校，101學年起參與教師專業發展評鑑，精進教師專業能力，提升學習成效。此外致力保存傳統藝術-槺榔掃帚製作外，更將這項傳統手工藝融入課程，讓每個孩子都必須學會這項技能。原有跳繩、獨輪車、樂樂棒球等社團在本校推行多年，未來應傳承與發揚。

值此學校重要發展關鍵，理應擘畫一份完整之未來藍圖，藉此檢視校務推動之完整性與周延性，更能清晰呈現願景圖像，指引師生未來努力方向。

  - 依據

（一）教育經費編列與管理法第12條。

（二）高雄市政府教育局102年6月6日高市教小字第10233568300號函。

二、未來環境預測

(一)本校目前17班，因應未來學童人數減少、教育部降低班級人數政策，本校每年將維持現況減1班。

(二)配合九年一貫課程、數位化時代，在教學上運用多媒體已是不可或缺，因此本校將配合新建校舍充實多媒體設備，並加強教師多媒體及資訊運用能力。

(三)為推動學生閱讀習慣，提升學生寫作能力，除善用紙本閱讀(配合新建校舍圖書空間規劃)及閱讀策略融入教學外也將重視電子書的推廣，對於學區較弱勢學童提學習誘因。

(四)南棟樓、北棟樓校舍改建工程將要動工，可善用學區歷史文化意象融入建築，傳承優良的文化及建立愛鄉愛土的認同感。

貳、學校背景與分析

一、學校基本資料

(一)校地面積：23,405平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 17 | 待拆除 |  |
| 2 | 專科教室 | 8 | 待拆除 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 7 | 可 |  |
| 4 | 會議室 | 1 | 可 |  |
| 5 | 圖書館 | 1 | 待拆除 |  |
| 6 | 活動中心 | 1 | 可 |  |
| 7 | 游泳池 | 0 |  |  |
| 8 | 網球場 | 0 |  |  |
| 9 | 風雨球場 | 0 |  |  |
| 10 | 籃球場 | 1 | 可 |  |
| 11 | 田徑場 | 1 | 可 |  |
| 12 | 停車場 | 1 | 可 |  |
| 13 | 廁所 | 7 | 部分待拆除 |  |

(三)班級數、學生及教師人數：目前班級17班，學生428人，預計四年後班級數15班。

| 學年度 | 普通班 |  |  | 資源班 |  |  | 幼兒園 |  |  | 體育班 |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 103 | 17 | 387 | 26 | 1 | 19 | 2 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 19 | 417 | 30 |
| 104 | 16 | 372 | 24 | 1 | 17 | 2 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 18 | 402 | 28 |
| 105 | 15 | 360 | 23 | 1 | 16 | 2 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 17 | 390 | 27 |
| 106 | 15 | 343 | 23 | 1 | 16 | 2 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 17 | 373 | 27 |

※

教職員編制：本(101)學年現行教師編制有教師31人（校長1人，小學部導師17人，科任6人，兼任組長7人，兼任主任4人，幼兒園教師2人，資源班教師2人），師資學歷研究所占87%，大學及大專院校占13%；行政人員3人（護理師、人事、主計），工友2人，總計5人。

二、學校願景與目標

學  校  願  景

「多彩園地、繽紛學習」

四大主軸

「感恩、關懷、積極、進取」

（1）感恩：能感念周遭人事物的恩情，珍惜福份，散播愛心助人。

（2）關懷：能理解他人感受並願意付出自己的努力協助他們。

（3）積極：能主動追求進步，向未來美好前進。

（4）進取：不害怕困難和險阻，勇於承擔，並信守對自己的承諾。

教  育  目  標

本校之教育目標，在以培養全人教育，以發展學生多元能力，讓學生能快樂的學習、健康的成長；並使學生養成「勇於挑戰、樂於運動、學會合作、知所感恩」的態度，不斷吸收知識及在經驗中蛻變成長，成為具備十大基本能力的健康國民。

三、SWOT分析

本計畫將就地理環境、學校規模、硬體設備、學生、家長、教師資源、行政人員、社區資源等向度，剖析本校現況，分為內部分析及外部分析部分，並妥善規畫因應策略，期能將效益最大化，並將威脅或劣勢最小化。

(一)內部分析

| 因素 | 優 勢 (S) | 劣 勢 (W) |
| --- | --- | --- |
| 學校規模 | ◎有17班的編制，學生人數 428人， 教 職員工38位。 ◎小班小校，學生人數少，教師素質整齊，向心力高。 | ◎學每個年段只有二至三個班級，交流與互動的機會短缺。 ◎學生人數較少，編制也小，每個老師負擔行政與教學的工作較繁雜。 |
| 環境與設備 | ◎資訊設備軟硬體皆已完備。 ◎平房校舍，紅瓦典禮台映襯 ，金潭翠頂，優質造景。 ◎圖書設備充足，有聲圖書運用 於學習中。 ◎視聽教室、藝文教室配有單槍投影機及電子白板，學習效果良好。 | ◎大部分的校舍老舊，面臨經常修補的窘境。 ◎校園屬開放式，有著太多的出入口，不易做好校園安全管理。 ◎電腦專科教室與圖書館，空間明顯不足。 ◎校門入口狹小，地處偏遠，來賓進入諸多不便。只能靠營區進出，面臨隨時可能無門進出的危機。且校內處處死角，車輛動線凌亂，人車爭道。 |
| 教師資源 | ◎教師年齡輕，平均年齡約36歲左右。教學團隊，合作意願高，肯為教育貢獻。 ◎教師資訊能力強。 ◎教師間的人際關係和諧，有家族般的溫馨校園文化。 | ◎在班級經營的能力上尚需加強。 ◎教師人數少，教學的資源的分享情況較不熱絡。 ◎固定授課節數實施後，科任教師多由代課教師擔任，較無法掌控教學成效。 |
| 行政資源 | ◎行政服務教學的理念堅實，以教學為首。 ◎行政素養佳，文書處理能力強。 ◎人員盡本分，發揮高度的責任心與使命感。。 | ◎組長編制少，行政力量薄弱。 ◎教師兼任行政工作意願不高 |
| 學生 | ◎學生純樸，天真善良。 ◎體能佳，能吃苦，適應力好。 ◎部分學生愛好音樂及舞蹈，能主動學習。 | ◎學生文化刺激短少，學術能力待強化。 ◎原住民、外配及隔代教養的比率頗高，造成文化不利或親子關係疏離，許多先備知識無法具備。 |

(二)外部分析

| 因素 | 機 會 點 (O) | 威 脅 點 (T) |
| --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◎靠近中油、林園工業區等廠區。 ◎與鳳山水庫、清水巖為鄰，鄉土文化教育資源豐富。 ◎校地大，學生人數少。校地有斜坡層次的美感，美化綠化、優質境教。 | ◎小班小校，面臨教育資源不足的問題。 ◎鄰近學校廣大，校舍硬體完善，面臨家長教育選擇權的問題。 ◎位處市郊地區，教職員工上班較為不便 ◎工廠多，空氣品質不佳。 |
| 家長 | ◎家長尊重教師的專業，少有干涉教學的情形。 ◎家長大部分以工、農為主，純樸踏實肯定教師的專業。 | ◎家長工作過於繁忙，缺乏與孩子共同學習與溝通。 ◎少子化情形嚴重 |
| 社區參與 | ◎部分社區人士，對於教育環境關注，且付出實際行動，對學校的運作相當有幫助。 | ◎家長參與研習或成長團體情況不踴躍 ◎文化刺激少，大部分社區人士仍忙於經濟條件之改善，關心學校的機會較少，進步速度緩慢。 |
| 外部資源 | ◎地方民意代表支持，樂意贊助經費。 ◎鄰近國營及私營單位，經常提供經費贊助，對於學校助益可觀。 | ◎地方回饋基金鮮少直接撥給學校，對學校建設幫助不大。 |

(三)因應策略

1. S-O策略：優勢強化，善用機會，發展學校特色，增加競爭力

1-1體育與鄉土自然探索活動

◎善用鳳山水庫及清水巖辦理自然探索活動，提升學童對環境教育的認識。 ◎持續推展跳繩、獨輪車社團活動，積極招募有興趣的學生參與學習，發展學校特色。 ◎持續推展棒球運動，引進優秀的學生參與，強化體能及球技，更要提升球員的心理素質，豐富學生比賽經驗。

1-2辦理教師專業發展評鑑

◎成立教師專業發展團隊。 ◎成立教師專業社群。 ◎規劃多元多樣教師進修活動。

1-3規劃良好的教學場域與學習情境

◎積極規劃區隔學校動靜空間，提供學生不受干擾的學習情境。 ◎規劃圖書室樓下為圓形廳堂及操場升旗台為藝術表演空間。

1-4開放學校空間，邀請家長與志工參與學校活動

◎開放學校羽球館、運動場、籃球場，提供社區民眾運動休閒空間。 ◎協助推動家長會正常運作，建立家長會人力智庫，善用家長人力。

1-5弱勢扶助與學生補救教學

◎申請火炬計畫，辦理新住民多元學習活動 ◎積極與華光功德會及其他社會公益團體合作，提供物資協助弱勢家庭。 ◎積極辦理補救教學

1-6增進社區與家長職能

◎積極辦理親職教育，提升家長父母職能。 ◎與潭頭社區發展協會辦理的樂活學堂合作，提供師資走入社區或融入學校課程，讓學生學習地方文化藝術。 ◎配合學校晨間安排，邀請家長至校擔任晨間故事媽媽，凝聚向心也協助班級經營。

2.O-S-W策略：運用機會與優勢，轉化劣勢

2-1凝聚整合社區外在資源

◎與建佑醫院及隆德中醫診所建立夥伴關係，協助受傷之球員就醫，加強健康自主管理。 ◎積極爭取中油及林園工業區之經費，改善學校環境與設備。

2-2善用教育資源，拓展學生學習空間

◎善用高雄市立圖書館資源，引進電子書學習資源，加強學生閱讀動機。 ◎積極與參與全市辦理之教育活動，增加家長對學校的信心。 ◎建立槺榔掃帚教學模組編入正式課程

2-3引進優秀人才，協助學生多元學習

◎結合在地舞蹈人才，成立律動社團並提供師生學習機會。 ◎邀約傑出的棒球隊校友回娘家，協助指導學弟妹。 ◎鼓勵家長參與荷塘月園志工，提供溫馨的獎勵服務。

2-4引進各項專案，強化學生學習成效

◎辦理提升英語學習成效專案，協助所有學生，取得基本英語能力。 ◎積極申請相關經費，如火炬計畫，辦理新住民多元學習與展能機會。 ◎積極申請教育部攜手計畫，協助弱勢族群學習機會與提升生活能力。

2-5提供親師生多元溝通管道

◎結合榮譽獎勵制度，積極辦理社區暨新住民親職教育講座，鼓勵學生家長至校參與。 ◎規劃志工成長活動，協助社區家長瞭解學校各項活動。 ◎強化學校學生家長會功能，落實親師生溝通管道，減少爭執。 ◎透過教師晨會宣導親師生溝通專業知能與技術。 ◎提供學校多元溝通管道，立即處理家長申訴問題。

3.O-S-T策略：運用機會、優勢，減低威脅

3-1結合社區熱心人士，營造美綠化環境

◎結合警務單位，協助交通導護安全指揮，保護學生上下學安全。 ◎邀約社區熱心人士，協助校園綠美化工作。 ◎積極營造校園美綠化環境，開放社區民眾至校休閒活動。

3-2辦理新校舍重建工程

◎辦理南棟樓及北棟樓校舍重建工程，將校舍整體更新，並暢通校內外動線，改善幾十年來出入不便之困境。

3-3因材施教，提供特殊需求學生學習機會與展能

◎開設多元社團(如樂樂棒、跳繩、獨輪車），提供學生學習機會與展能。 ◎確實召開「編調班委員會」，落實特殊需求學生之安置。 ◎積極協助棒球隊員及家長相關需求之申請，如：原住民伙食費之申請。 ◎落實「班級團體輔導」功能，指導班級學生瞭解，進而協助與支持特殊需求

3-4適才適所，鼓勵教師重新學習

◎邀約專長教師成立學習社群，發展學校特色。 ◎整合跨處室資源，避免人力資源浪費。 ◎依據教師專長、興趣與意願，編排級科任教師職務。 ◎妥善擬訂教師職務編排辦法，行政以支援教學為目的，落實職務分掌、分層負責、分工合作。

3-5暢通親師生多元溝通管道，鼓勵家長參與各項活動

◎積極管理學校網頁系統，公告學校相關訊息。 ◎善用學生連絡簿「封底與附錄頁」，宣導親職與家庭教育。 ◎邀約家長積極參與學校各項活動，如：學校運動會、社區電腦班、親職講座、跳蚤市場等。

4.W-T策略：善用策略，扭轉劣勢與威脅

4-1加強校園安全與環境管理

◎善用保全經費，建構校園安全監視防護網。 ◎關閉多餘的出入口，提升校園安全性。

4-2整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源分享

◎結合鄰近各校共同申請提升英語學習成效專案及火炬計畫，避免學生跨學區入學就讀。 ◎共用林園國小代管之游泳池推展游泳教學，創造雙贏

4-3積極申請經費資源，改善學校硬體設備

◎棒球訓練環境改善工程。 ◎風雨球場建置工程。

4-4重視內部管理，做好節流工作

◎定期盤點學校財產及各類用品、提升工友專業能力，妥善規劃委外維護工作與清潔用品之發放。 ◎按月記錄水電之開銷，並與前年度作比較，研擬改善節能措施。 ◎請工友確實做好財務與設備檢核，逐年汰舊超過使用年限且安全有疑慮之設 備。

4-5善用校園公共空間，使家長了解學生在校學習狀況

◎開放校園空間供社區民眾及家長休閒活動。 ◎善用學校川堂、學習步道、公布欄、張貼與公告學校相關活動與訊息。

4-6積極整合地方資源，行銷學校特色

◎積極整合地方資源，妥善管理逐年更新學校設備與改善環境。 ◎積極行銷辦學績效與建立良好的公共關係。 ◎善用棒球隊爭取得社會資源，更可拍攝影片行銷。

參、計畫發展與執行

- 計畫原則：

（一）前瞻性：本校因距離市中心遠，長期以來資源較少故校舍老舊，加上大

門出入不便，亟需重建校舍及設置新大門，通暢校內外動線。

（二）豐富性：未來規劃新校舍時宜兼重教學與學生活動空間、綠能發展、綠

地比率、水電負荷、社區整體環境及社區內人文風俗及故事性

考量，提供孩子優質多元的學習空間。

（三）可行性：以學生安全、有效學習與教學品質為重要意義與價值

二、計畫目標：

(一) 目標1：善用機會，強化優勢，發展學校特色

1-1體育與鄉土自然探索活動

1-2辦理教師專業發展評鑑

1-3規劃優質教學場域與學習情境

1-4開放學校空間，邀請家長與志工參與學校活動

1-5弱勢扶助與學生補救教學

1-6增進社區與家長職能

(二) 目標2：運用機會與優勢，轉化劣勢

2-1凝聚與整合社區外在資源

2-2善用教育資源，拓展學生學習空間

2-3引進優秀人才，協助學生多元學習

2-4引進各項實驗方案，強化學生學習成效

2-5提供親師生多元溝通管道

(三) 目標3：運用機會、優勢，減低威脅

3-1結合社區熱心人士，營造美綠化環境

3-2辦理新校舍重建工程

3-3因材施教，提供特殊需求學生學習機會

3-4幸福學校，鼓勵教師重新學習

3-5暢通親師生多元管道，鼓勵家長參與各項活動

(四) 目標4：善用策略，扭轉劣勢與威脅

4-1加強校園安全與環境管理

4-2整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源共享

4-3積極申請經費資源，改善學校硬體設備

4-4重視內部管理，做好節流工作

4-5善用校園文化空間，使家長了解學生在校學習狀況

4-6積極整合地方資源，行銷學校特色

三、執行策略與內容

(一) 目標1：善用機會，強化優勢，發展學校特色

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 1-1 體育與鄉土自然探索活動 | 1-1-1辦理鳳山水庫自然探索活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 培養學生多元學習能力 |
|  | 1-1-2推展跳繩、獨輪車及樂樂棒球運動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-1-3加強棒球隊比賽經驗 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-2 辦理教師專業發展評鑑 | 1-2-1申請辦理教師專業發展評鑑 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 邀請教師專業評鑑夥伴到校輔導、分組逐年實施教學觀察、辦理綜合成果報告、分享辦理成果與檢討 |
|  | 1-2-2 擬定教師專業發展評鑑計劃 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-2-3成立專業發展評鑑推動小組 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-2-4辦理教師專業發展評鑑 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-3 規劃優質教學場域與學習情境 | 1-3-1區隔校園內動靜空間 | 總務處 | ˇ | ˇ |  |  | 建立優質教學環境 |
|  | 1-3-2規劃圖書室樓下圓形藝術表演空間 | 總務處 |  |  | ˇ | ˇ |  |
| 1-4 開放學校空間，邀請家長與志工參與學校活動 | 1-4-1開放學校運動空間 | 學務處 |  |  | ˇ | ˇ | 工程期間暫不開放 |
|  | 1-4-2協助推動學生家長會 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-5 弱勢扶助與學生補救教學 | 1-5-1申請火炬計畫 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 新住民多元學習方案， |
|  | 1-5-2申請物資支援弱勢家庭 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-5-3辦理補救教學 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-6增進社區與家長職能 | 1-6-1 積極辦理親職教育 | 輔導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-2與樂活學堂或林園魔法屋共辦藝文活動 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-3邀請家長至校擔任故事媽媽 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(二) 目標2：運用機會與優勢，轉化劣勢

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 2-1 凝聚與整合社區外在資源 | 2-1-1與鄰近醫院建立良好關係，資源互補，創造雙贏 | 總務處學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-1-2積極爭取鄰近企業機關之經費 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-2 善用教育資源，拓展學生學習空間 | 2-2-1引進市立圖書館的學習資源 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 數位學習、電子書、教學倉儲、學習資源中心 |
|  | 2-2-2積極參與高雄市辦理的教育活動 | 學務處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-2-3建立槺榔掃帚教學模組編入正式課程 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-3 引進優秀人才，協助學生多元學習 | 2-3-1結合在地舞蹈人才成立律動社團 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-3-2邀請傑出的棒球隊校友回娘家，協助指導學弟妹 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-3-3鼓勵家長參加荷塘月園志工群，提供溫馨得獎勵服務 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-4 引進各項實驗方案，強化學生學習成效 | 2-4-1申辦提升英語學習成效專案 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 規劃多元學 習團隊，扶助弱勢學生 |
|  | 2-4-2辦理火炬計畫，幫助新住民自信與展能 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-4-3積極申請教育部攜手計畫經費 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 2-5 提供親師生多元溝通管道 | 2-5-1結合榮譽制度，積極辦理社區親職教育講座 | 輔導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-5-2積極規劃志工成長活動 | 輔導處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 2-5-3強化學生家長會功能 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(三) 目標3：運用機會、優勢，減低威脅

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 3-1 結合社區熱心人士，營造美綠化環境 | 3-1-1結合警務單位，協助交通指揮 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 以荷塘月園為主的生態教學園區 |
|  | 3-1-2邀請熱心人士，協助整理校園環境 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-1-3積極營造校園美綠化環境 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3-2 辦理新校舍重建工程 | 3-2-1北棟教室拆除及新教室大樓興建 | 總務處 | ˇ | ˇ |  |  | 一次發包，分二期施工先建後拆，確保午餐供應不間斷 ，配合國有財產局及軍備局移撥5筆畸零地 |
|  | 3-2-2廚房工程新建 | 總務處 | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 3-2-3新建典禮台及體育器材室 | 總務處 | ˇ | ˇ |  |  |  |
|  | 3-2-4校門口新建及內外動線更新 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |
| 3-3 因材施教，提供特殊需求學生學習機會 | 3-3-1開設多元社團 | 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-3-2落實棒球隊員之安置及協 助 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-3-3落實班級團體輔導功能 | 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3-4 幸福學校，鼓勵教師重新學習 | 3-4-1成立教師學習社群 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 自我精進、歸零學習、 知識擴散、 組織學習 |
|  | 3-4-2依教師專長意願，編排教師職 務 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 3-5 暢通親師生多元管道，鼓勵家長參與各項活動 | 3-5-1妥善運用學校電子公告 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-5-2善用學生聯絡簿 | 學務處 輔導處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 3-5-3邀請家長參與學校各項活動 | 學務處 輔導處 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

(四) 目標4：善用策略，扭轉劣勢與威脅

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 4-1 加強校園安全與環境管理 | 4-1-1申請建構校園監視防護網 | 總務處 |  |  | ˇ | ˇ | 提供安全無虞的校園空間 |
|  | 4-1-2配合校舍新建工程關閉多餘出入口 | 總務處 | ˇ | ˇ |  |  |  |
| 4-2 整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源共享 | 4-2-1結合鄰近學校共同申請提升英語學習成效及火炬計畫 | 教務處 輔導室 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-2-2 共用林園國小代管之游泳池，創造雙贏 | 學務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-3 積極申請經費資源，改善學校硬體設備 | 4-3-1改善棒球訓練環境 | 總務處 |  |  | ˇ | ˇ | 提供棒球隊員舒適的空間及乾淨的廚房設備。 |
|  | 4-3-2 風雨球場興建工程 | 總務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-4 重視內部控管，做好節流工作 | 4-4-1定期盤點學校財務及環境檢核 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-4-2逐年汰舊超越年限及不堪使用 設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-4-3按月記錄學校水電開銷，研擬 節能措施 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-5 善用校園文化空間，使家長了解學生在校學習狀況 | 4-5-1開放校園空間 | 總務處 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-5-2善用學校公布欄及學習步道， 張貼及公告學校活動訊息 | 總務處 教務處 學務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 4-6 積極整合地方資源，行銷辦學績效 | 4-6-1整合地方資源，逐年更新學校設備 | 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-6-2行銷學校辦學績效，建立良好公共關係 | 教務處學務處總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 4-6-3善用棒球隊，引進更多資源 | 學務處 總務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

四、經費需求

(一)所需資源說明

經費編列籌措表

| 經費分攤 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 | 41,000 | 42,887 | 2,500 | 6,000 | 92,387 |
| 市府預算 | 380 | 380 | 375 | 375 | 1510 |
| 學校自籌 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 小計 | 41,405 | 43,292 | 2,900 | 6,400 | 93,997 |

(二)-1 資本門經費需求

高雄市林園區金潭國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 執行年度 |  |  |  | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 新興 工程 (a) | 棒球訓練環境改善工程 | a-1 |  |  | 2,500 |  | 2,500 | 4-3-1 |
|  | 風雨球場工程 | a-2 |  |  |  | 6,000 | 6,000 | 4-3-2 |
| 連續性工程(b) | 南棟樓北棟樓校舍改建工程 | b-1 | 41,000 | 42,887 | 0 | 0 | 83,887 | 包含 3-2-1， 3-2-2， 3-2-3， 3-2-4 |
|  |  | b-2 |  |  |  |  |  |  |
| 其他修建工程(c) |  | c-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c-2 |  |  |  |  |  |  |
| 教學 與 資訊 設備 (d) |  | d-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-2 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  | 41,000 | 42,000 | 2,500 | 6,000 | 92,387 |  |

(二)-2、經常門經費需求

高雄市林園區金潭國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目 編號 | 執 行 年 度 |  |  |  | 總需求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 |  |  |
| 學校 組織 與 管理 (a) | 本項目為學校經營人事管理費用 | a-1 |  |  |  |  |  |  |
| 課程 發展 與 實驗 (b) | 提升英語教學成效實驗方案 | b-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2-4-1 |
| 教師 教學 與 專業 (c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1-2-4 |
|  | 推動教師學習社群 | c-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 3-4-1 |
| 學生 學習 與輔 導 (d) | 辦理攜手計畫補救教學 | d-1 | 30 | 30 | 25 | 25 | 110 | 1-5-2 |
|  | 推動課後照顧服務 | d-2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 2-6-1 |
|  | 辦理火炬計畫 | d-3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 1-5-1 |
| 家長 教育 與 參與 (e) | 辦理親職教育活動 | e-1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1-6-1 |
|  | 辦理志工成長研習 | e-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2-5-2 |
| 其他 (f) | 購置圖書(含英語圖書) | f-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 1-4-1 |
| 總計 |  |  | 405 | 405 | 400 | 400 | 1,610 |  |

肆、預期效益

| 計畫目標 | 預期績效指標 | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標1： 善用機會，強化優勢，發展學校特色 | 1. 體育與鄉土自然探索活動 | ◎辦理鳳山水庫探索活動每學年2次以上 ◎ 成立體育性社團或團隊3個以上 ◎每年參加不同棒球盃賽5次以上 | ◎學生能了解鳳山水庫生態環境（包含候鳥鸕鶿觀察） ◎讓每個孩子都能有一項喜愛的運動項目 |
|  | 2. 辦理教師專業發展評鑑 | ◎教師專業發展團隊 參與人數達到20 人。 ◎進階輔導教師6人以上 | ◎推展教師專業發展 評鑑，以提升教師 專業發展能力。 ◎老師能反省自身教 學 |
|  | 3. 規劃優質教學場域 與學習情境 | ◎將南北棟校舍統一新建於北側。 ◎辦理校內才藝表演每年2場次 | ◎使學生勇於表現本身才藝。 |
|  | 4.開放學校空間，邀 請家長與志工參與 學校活動 | ◎每學期定期舉辦至 少一次學生家長 會。 ◎每天放學後開放學 校運動場。 | ◎讓社區居民喜愛到學校來運動、散步 |

| 計畫目標 | 預期績效指標 | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5弱勢扶助與學生補 救教學 | ◎開辦新住民母語學 習每學年24節 課。新住民家庭 關懷訪視每年30 戶以上 ◎申請每月一次，物資資助弱勢家庭 ◎辦理補救教學 | ◎鼓勵新住民學童，使其對自己產生信心並樂於學習原生國家文化。 ◎讓弱勢學生對學業 有信心 |
|  | 6增進社區與家長職能 | ◎每學期至少辦理2 場親職教育講座 ◎邀請每學期至少20場次志工媽媽到校講故事或戲劇表演 ◎與樂活學堂或林園魔法屋協會共辦藝文活動每年2場以上 | ◎讓家長也能重新學習，透過家長對孩子的愛，引導家長不斷成長 ◎利用學校的各類活動轉達正向的管教方式 |
| 目標2： 運用機會與優勢，轉化劣勢 | 1. 凝聚與整合社區外在資源 | ◎與鄰近醫療院所合作，辦理衛教活動或健檢活動每年2次。 ◎每年積極爭取各企 業贊助經費。 | ◎善用社區資源，提 供學生各項照顧。 ◎爭取社區企業經 費，改善學校環 境設備。 |
|  | 2. 善用資源，積極拓展學生學習空間 | ◎全校師生辦理借書證比率達到8成以上 ◎參加高市辦理的教育活動每年10次以上 ◎地方特色槺榔掃帚編入正式課程 | ◎讓老師熟悉高市圖的借閱及線上使用方法 ◎讓學生喜歡參加各類的教育活動 ◎讓所有畢業學生都能綁出迷你版的槺榔掃帚 |
|  | 3. 引進優秀人才，協助學生多元學習 | ◎成立律動社團 ◎邀請傑出棒球隊校友返校，每年5次 ◎荷塘月園志工人數達到10人以上 | ◎讓孩子喜歡肢體表演藝術 ◎讓孩子感受到學長及志工媽媽的關懷 |
|  | 4. 引進各項專業師 資，規劃學校多元 團隊 | ◎每學年開辦2次課 後社團活動及冬、 夏季夏令營活動。 ◎每學期開辦4班課 後照顧班及3班攜 手計畫課後服務 班。 ◎成立至少6個學校 團隊。 | ◎增進學生多元學習 機會與展能機會。 ◎協助弱勢學生，提 升學習能力。 |
|  | 5. 提供親師生多元溝 通管道 | ◎每學期至少辦理2 場親職教育講座。 ◎每年至少辦理2場 志工成長研習活動。 | ◎鼓勵學生家長至校 參與，了解學生學 習情況。 |

| 計畫目標 | 預期績效指標 | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標3： 運用機會、優勢，減低威脅 | 1. 結合社區熱心人士，營造美綠化環境與安全校園 | ◎每日一名義警或義工，協助交通指揮。 ◎每月至荷塘月園整理8人次以上。 | ◎確保親師生上下學 安全。 ◎開放社區民眾至校 休閒活動。 |
|  | 2. 辦理新校舍重建工程 | - 配合校園整體規劃興建教學普通教室16間、專科教室4間、教學服務空間2間、圖書室1間(2間教室)、連接走廊、周邊美化綠化景觀與綠能等工程。 - 興建新校門口一座，直接連接金潭路，使校內外動線暢通，不必再經由營區才能出入。 - 興建符合需求之廚房及典禮台及體育器材室各一座。 | ◎改善學校教學環境，除了提供學校師生多樣化且多功能的教室等優質的教學空間，提昇教學環境品質與效果，更能與周邊社區環境結為一體， 配合社區總體營造，呈現嶄新的校園風貌，且提升社區整體形象與水平。 |
|  | 3. 因材施教，提供特 殊需求學生學習機 會 | ◎開設5個以上的社團或學校團隊。 ◎招收每年12名以上棒球隊員。 | - 讓每個孩子找到喜愛的社團活動 - 棒球隊員能喜愛自己從事的運動項目。 |
|  | 4. 幸福學校，鼓勵教 師重新學習 | ◎成立達到三個以上教師專業社群。 ◎訂定及科任編配辦法。 | ◎推展教師專業發展 評鑑，以提升教師 專業發展能力。 |
|  | 5. 暢通親師生多元管 道，鼓勵家長參與 各項活動 | ◎每日更新學校訊息 與公告內容。 ◎每月定期宣導親職 及家庭教育。 | ◎暢通親師生多元管 道，行銷辦學績 效。 ◎讓家長樂於參與學校各項活動。 |

| 計畫目標 | 預期績效指標 | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標4： 應用策略，扭轉劣勢與威脅 | 1. 加強校園安全 與環境管理 | ◎配合新校舍建構校園監視防護系統一套及攝影機共32支。 ◎保留東西南北四座門外，其餘關閉。 | ◎裝設校園監視系統 設備，消除校園安 全死角，維護學生 安全。 |
|  | 2. 整合鄰近學校，共 同提升辦學績效與 資源共享 | ◎與林園區所有國小共同申辦火炬計畫及提升英語學習成效方案 | ◎透過區域合作，資源共享，提升整體教育品質及教師教學信心。 |
|  | 3. 積極申請經費資 源，改善學校硬體 設備 | ◎整修棒球隊廚房及多功能學習中心各一間。 ◎興建風雨球場一座 。 | ◎提供棒球隊員學童舒適優質的學習設備及乾淨衛生的廚房。 ◎提供全校師生一個適合的運動及表演 空間。 |
|  | 4. 重視內部管理，做好節流工作 | ◎每年定期盤點學校 財務及環境檢核。 ◎每月記錄水電開 銷。 | ◎研擬改善節能措 施，達成四省節能 目的。 |
|  | 5. 善用校園公共空 間，使家長了解學生在校學習狀況 | ◎配合新校舍，建置 一樓文化穿堂與 校園資訊交流空間。 | ◎提供親師生對學校歷史的關心與奉獻建 設。 |
|  | 6. 積極整合地方資 源，行銷學校特色 | ◎逐年更新學校設備 與改善環境。 ◎拍攝勵志短片，行銷棒球特色 | ◎整合地方資源，妥 善管理，行銷辦學 績效。 |

高雄市林園區金潭國民小學「103學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程上網公告 |  | 103.01.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習成效方案進行實驗結果檢視及第二學期師訓+教案製作 |  | 103.1.26 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程發包決標 |  | 103.02.25 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 辦理動土典禮 |  | 103.3.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  | 103.03.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多元文化幸福講座 |  | 103.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑入班教學觀察與自評 |  | 103.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送辦理教師專業發展評鑑次年調整計畫及經費概算 |  | 103.03.31 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程校舍拆除、假設工程 |  | 103.4.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 103.04.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 完成教師專業發展評鑑相關事項（含自評與教學觀察） |  | 103.05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 興建廚房及大門口 |  | 103.5.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民家庭關懷訪視 |  | 103.05.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民母語學習 |  | 103.05.31 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 南棟樓北棟樓校舍改建筏式基礎工程 |  | 103.6.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習成效方案進行實驗結果（年度成果）檢視 |  | 103.6.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放教師專業發展評鑑結果通知與專業社群調查及分組 |  | 103.06.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 |  | 103.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑綜合報告 |  | 103.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書借閱排行榜統計暨期末摸彩活動 |  | 103.6.30 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 教師專業發展評鑑各項人才培訓 |  | 103.7.15 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程一樓底板結構工程 |  | 103.8.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習成效方案進行第一學期師訓+教案製作 |  | 103.8.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習小六升國一暑期密集課程營隊執行 |  | 103.8.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑推動小組開始運作，社群領導人會議 |  | 103.8.31 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程二樓底板結構 |  | 103.10.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  | 103.10.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書館課程推行活動 |  | 103.10.31 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 完成教師專業發展評鑑校本評鑑規準及指標之修訂 |  | 103.11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程三樓底板結構 |  | 103.12.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-其他創意作為 |  | 103.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 |  | 103.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成及發放教師專業發展評鑑手冊並辦理評鑑內容及流程說明 |  | 103.12.31 |  |  |  |  |  |  |

高雄市林園區金潭國民小學「104學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 提升英語學習成效方案進行實驗結果檢視及第二學期師訓+教案製作 |  | 104.1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程四樓底板結構 |  | 104.2.18 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 教師專業發展評鑑入班教學觀察與自評 |  | 104.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送辦理教師專業發展評鑑次年調整計畫及經費概算 |  | 104.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多元文化幸福講座 |  | 104.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  | 104.03.22 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程貼磁磚及細部裝修 |  | 104.4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 完成教師專業發展評鑑相關事項（含自評與教學觀察） |  | 104.05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民家庭關懷訪視 |  | 104.05.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民母語學習 |  | 104.05.31 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 學生安置進入新校舍 |  | 104.6.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習成效方案進行實驗結果（年度成果）檢視 |  | 104.6.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放教師專業發展評鑑結果通知與專業社群調查及分組 |  | 104.06.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師評鑑內容 |  | 104.06.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 |  | 104.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑綜合報告 |  | 104.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書借閱排行榜統計暨期末摸彩活動 |  | 104.06.30 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 教師專業發展評鑑各項人才培訓 |  | 104.7.15 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 拆除南棟校舍興建典禮台及器材室 |  | 104.8.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習成效方案進行第一學期師訓+教案製作 |  | 104.8.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習小六升國一暑期密集課程營隊執行 |  | 104.8.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑推動小組開始運作 |  | 104.8.31 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 校園動線周邊景觀工程 |  | 104.11.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑校本評鑑規準及指標之修訂 |  | 104.11.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 104.11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 南棟樓北棟樓校舍改建工程驗收 |  | 104.12.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成及發放教師專業發展評鑑手冊並辦理評鑑內容及流程說明會 |  | 104.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-其他創意作為 |  | 104.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 |  | 104.12.31 |  |  |  |  |  |  |

高雄市林園區金潭國民小學「105學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 提升英語學習成效方案進行實驗結果檢視及第二學期師訓+教案製作 |  | 105.1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 撰寫棒球訓練環境改善計畫 |  | 105.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑入班教學觀察與自評 |  | 105.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多元文化幸福講座 |  | 105.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  | 105.03.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送辦理教師專業發展評鑑次年調整計畫及經費概算 |  | 105.03.31 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 105.04.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 向相關單位申請棒球訓練環境改善計畫補助 |  | 105.5.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑相關事項（含自評與教學觀察） |  | 105.05.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民家庭關懷訪視 |  | 105.05.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民母語學習 |  | 105.05.31 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 提升英語學習成效方案進行實驗結果（年度成果）檢視 |  | 105.6.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放教師專業發展評鑑結果通知與專業社群調查及分組及試擬專業成長規劃 |  | 105.06.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師評鑑內容 |  | 105.06.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 |  | 105.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑綜合報告 |  | 105.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書借閱排行榜統計暨期末摸彩活動 |  | 105.06.30 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 教師專業發展評鑑各項人才培訓 |  | 105.7.15 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 提升英語學習成效方案進行第一學期師訓+教案製作 |  | 105.8.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升英語學習小六升國一暑期密集課程營隊執行 |  | 105.8.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑推動小組開始運作 |  | 105.8.31 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 教師提送個人專業成長計畫、專業社群開始運作 |  | 105.10.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書館課程推行活動 |  | 105.10.31 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 完成教師專業發展評鑑校本評鑑規準及指標之修訂，確定教師專業成長活動 |  | 105.11.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 105.11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 進行棒球訓練環境改善計畫招標工作 |  | 105.12.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成及發放教師專業發展評鑑手冊並辦理評鑑內容及流程說明會 |  | 105.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-其他創意作為 |  | 105.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 |  | 105.12.31 |  |  |  |  |  |  |

高雄市林園區金潭國民小學「106學年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 提升英語學習成效方案進行實驗結果檢視及第二學期師訓+教案製作 |  | 106.1.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書借閱排行榜統計暨期末摸彩活動 |  | 106.1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 執行棒球訓練環境改善計畫 |  | 106.2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 評估風雨球場興建位置 |  | 106.3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理風雨球場興建計畫招標工作 |  | 106.3.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長及教師專業發展評鑑相關事項 |  | 106.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多元文化幸福講座 |  | 106.03.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  | 106.03.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送辦理教師專業發展評鑑次年調整計畫及經費概算 |  | 106.03.31 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 106.04.30 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 完成新住民火炬計畫-新住民家庭關懷訪視 |  | 106.05.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民母語學習 |  | 106.05.31 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 提升英語學習成效方案進行實驗結果（年度成果）檢視 |  | 106.6.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放教師專業發展評鑑結果通知與專業社群調查及分組 |  | 106.06.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 |  | 106.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成教師專業發展評鑑綜合報告 |  | 106.06.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書借閱排行榜統計暨期末摸彩活動 |  | 106.06.30 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 提升英語學習成效方案完成實驗計畫成果報告並評估是否繼續執行計畫 |  | 106.7.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師專業發展評鑑各項人才培訓 |  | 106.7.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提出風雨球場興建計畫 |  | 105.7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 教師專業發展評鑑推動小組開始運作 |  | 106.8.31 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理風雨球場興建工程 |  | 106.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 完成教師專業發展評鑑校本評鑑規準及指標之修訂 |  | 106.11.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理校內教師閱讀相關進修研習 |  | 106.11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 完成及發放教師專業發展評鑑手冊並辦理評鑑內容及流程說明會 |  | 106.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-其他創意作為 |  | 106.12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新住民火炬計畫-多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 |  | 106.12.31 |  |  |  |  |  |  |

附件1-1：校園規劃平面圖

1-2  金潭國小未來校舍設計圖

1-3  金潭國小未來新校門設計圖

附件2：學校資本資料表

高雄市林園區金潭國民小學 101學年度  資本資料表

| 學校地址 | 高雄市林園區中厝里金潭路40號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 |  | 民國48年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 | 許忠信 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  |  | 0933089225 | 到職日期 |  | 100.08.01 |  |  |
| 總務主任姓名 | 張晃賓 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  |  | 07-6412332轉40 | 到職日期 |  | 90.08.01 |  |  |
| 教職員工數 | 35 | 教師 | 30 |  |  | 職員 |  |  | 3 | 技工及工友 |  | 2 | 警衛 | 0 |
| 國小學生總人數 | 458 | 男生 | 229 |  |  | 女生 |  |  | 199 | 幼稚園人數 |  | 30 |  |  |
| 總班級數 | 19 | 普通班 | 17 |  |  | 特殊班 |  |  | 1 | 體育班 |  | 0 | 幼稚園 | 1 |
| 校地總面積 | 23,709平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用校地面積 |  | 51.7平方公尺 |  |  |
| 總樓地板面積 | 4,373平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用樓地板面積 |  | 9.5平方公尺 |  |  |
| 校舍概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校舍名稱 | 完工年度 |  | 層數 |  |  |  | 建物結構 |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |
| 南棟樓 | 民國57年 |  | 2 |  |  |  | 加強磚造 |  |  |  |  | 專科教室 |  |  |
| 北棟樓 | 民國70年 |  | 3 |  |  |  | 加強磚造 |  |  |  |  | 普通教室 |  |  |
| 勵志樓 | 民國84年 |  | 2 |  |  |  | 加強磚造 |  |  |  |  | 烹調營養午餐 |  |  |
| 廚房 | 民國83年 |  | 1 |  |  |  | 加強磚造 |  |  |  |  | 辦公室及幼兒園 |  |  |
| 警衛室 | 民國70年 |  | 1 |  |  |  | 加強磚造 |  |  |  |  | 警衛室 |  |  |
| 勤藝樓 | 民國97年 |  | 3 |  |  |  | 鋼筋混凝土 |  |  |  |  | 普通教室 |  |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 | 22 |  |  |  | 專科教室 |  |  | 10 |  |  | 特殊教育教室 |  | 1 |  |
| 資訊教室 | 1 間 30 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 | 1間教室 ；可容納： 60 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 可容納： 150 人 (□綜合大樓 ◎禮堂式 □空調) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 | 年 月完工 ； × 公尺 水道 (□溫水 □冷水 □室內 □室外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館(室) | 面積：180 m2； 1 層樓；可容納 40 人；藏書約： 6165 冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操場跑道 | 200 公尺(□鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP ◎鋪合成橡膠)完成年度： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電冷設備 | 電扇數： 70 個；冷氣機： 9 台；中央空調器系統： 0 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲用水現況 | 蓄水池數： 1 個；水塔數： 4 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【飲水系統】中央引水系統： ；開飲機： 濾心式飲水機： 2 生飲水系統： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 | 校內平面停車位數： 15 車位；是否開放民眾夜間停車： 否 ；夜間停車是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場車位數： ；共 層；是否開放民眾夜間停車： 是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校願景 |  |  |  | 學校特色 |  |  |  |  |  |  | 未來年度硬體設施規劃工程 |  |  |  |
| 期許學校能成為孩子成長中的多彩園地，繽紛學習的優質環境。更期待每個金潭學童都能懂得下列四項主軸: （1）感恩：能感念周遭人事物的恩情，珍惜福份，散播愛心助人。 （2）關懷：能理解他人感受並願意付出自己的努力協助他們。 （3）積極：能主動追求進步，向未來美好前進。 （4）進取：不害怕困難和險阻，勇於承擔，並信守對自己的承諾。 |  |  |  | - (1)推展棒球運動，利用校園內完整棒場地及設備，培育優秀的棒球選手，並利用推廣樂樂棒球，招募更多優秀選手。 - (2)推展在地傳統技藝-槺榔掃帚，融入相關課程，除了了解農業社會中掃帚的製作過程，文化習俗和相關知識，更讓每個學童都能學會這項技藝。 - (3)推展跳繩獨輪車運動，讓孩子養成運動習慣，更學會與人合作的美德。 地 |  |  |  |  |  |  | (1)南棟樓北棟樓校舍改建工程 (包含北棟教室拆除及新教室大樓興建及廚房典禮台興建、南棟舊校舍拆除及景觀工程、校門口新建及校內外動線更新等) (2)棒球訓練環境改善工程 (3)風雨球場工程 |  |  |  |

本資料調查日期：  102   年  6 月   17  日

高雄市公立學校103-106年度中長程教育發展計畫初審意見表

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | 建議事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否經校務會議通過 |  |  |  |
| 2 | 撰寫格式 |  |  |  |
| 3 | 撰寫內容 |  |  |  |
| 4 | 經費-經常門 |  |  |  |
| 5 | 經費-資本門 |  |  |  |
| 6 | 附件內容 |  |  |  |
| 7 | 其 他 |  |  |  |